## 课程实训开发进度表
山东理工大学-计算机科学与技术学院-软件工程系
软件工程综合实训-软件开发进度表
阶段 | 任务 | 应完成的文档 | 责任人 | 计划起始时间 | 计划终止时间 | 实际起始时间 | 实际终止时间 | 备注
项目计划 | 制定项目计划 | 项目计划表 | 徐煜荃 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11
需求分析 | 原始需求分析 |  | 李鑫童 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 2026-06-12 | 2026-06-12
| 用例图 |  | 李鑫童 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13
| 用例规约描述 | 需求分析文档 | 李鑫童、徐煜荃、米一多、隋圣丹 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-13 | 2026-06-14
设计 | 建立系统总体结构，划分功能模块 |  | 徐煜荃 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15
| 数据库设计 |  | 李鑫童 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-17
| 对总体设计方案进行评审 |  | 米一多 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18
| 各功能动态模型设计 |  | 隋圣丹 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-19
| 设计各功能具体实现算法 | 设计说明书 | 米一多 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-20
| 确定模块间详细接口 | 系统源代码 | 徐煜荃 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-20 | 2026-06-20
实现 | 框架搭建 |  | 李鑫童 | 2026-06-22 | 2026-06-23
| 招聘岗位管理模块功能实现及测试 |  | 隋圣丹 | 2026-06-24 | 2026-06-30
| 简历管理模块功能实现及测试 |  | 米一多 | 2026-06-24 | 2026-06-30
| 应聘者筛选与面试管理模块功能实现及测试 |  | 徐煜荃 | 2026-06-24 | 2026-06-30
| 录用与入职管理模块功能实现及测试 |  | 米一多 | 2026-06-24 | 2026-06-30
| 报表统计与导出模块功能实现及测试 |  | 徐煜荃 | 2026-06-24 | 2026-06-30
| SpringAI智能问答模块功能实现及测试 | 系统源代码 | 李鑫童 | 2026-06-24 | 2026-06-30
综合测试 | 测试整个软件系统 |  | 隋圣丹 | 2026-07-01 | 2026-07-02
| 编写测试分析报告 | 测试分析报告 | 米一多 | 2026-07-03 | 2026-07-03
项目交付 | 系统使用说明 | 用户手册 | 隋圣丹 | 2026-07-04 | 2026-07-05
项目答辩 | 项目部署+项目答辩 |  | 李鑫童 | 2026-07-06 | 2026-07-19
项目工作计划成绩（共3分）：